**PROYECTO:** **Mitigar la cantidad de basura arrojada en las calles del área metropolitana de Barranquilla.**

# 

### ENTREGABLES

### 1. GERENCIA

### 1.1 Campaña de concientización.

### 1.1.1 Incrementar la participación de la comunidad a través de voluntarios.

### 1.1.2 Brindar información acerca del uso adecuado de las canecas.

### 1.1.3 Monitorear y controlar de los recursos disponibles en la zona como son los contenedores de basura que están siendo mal usados (tiran la basura afuera)

### 1.1.4 Investigar las barreras que impiden mejorar a la comunidad para bien del medio ambiente

### 

### 2. LOGISTICA

### 2.1 Jornadas de limpieza.

### 2.1.1 Aumentar el personal para realizar las labores de limpieza con ayuda de voluntarios de la comunidad

### 2.1.2 Llevar un control y registro de las toneladas de basura recogidas en la jornada.

### 2.1.3 Solicitar apoyo de empresas de limpieza que se unan a esta labor.

### 2.1.4 Controlar la calidad de los productos utilizados en la jornada como

### son las bolsas de basuras e implementos de aseo

### 2.1.5 Entregar bonos de descuentos para incentivar a las personas en las jornadas de limpieza.

### 2.1.6 Folletos informativos para incentivar a las personas a participar en las jornadas de limpieza

### 2.1.7 Informar detalladamente de todas las actividades realizadas.

2.2 Folletos informativos

2.2.2 Elaboración de los folletos diseño y contenido

### 2.2.3 Impresión de folletos

### 2.2.4 Distribución de folletos

### 2.2.5 Visitar comunidad por comunidad (barrios), entregar los folletos e informar acerca de la educación ambiental

### 3. TECNOLOGIA

### 3.1 Cámaras de vigilancias.

### 3.1.1 Instalar cámaras de vigilancia en parques o en lugares donde haya cierto gran concurrencia, esto sería en desarrollo en conjunto con el proyecto de la alcaldía de instalación de cámaras de seguridad de la alcaldía.

### 3.1.2 Solicitar apoyo por parte de la comunidad si un miembro de esta comete algo en contra del ambiente, hacerle un llamado de atención

### 

### 3.2 Asignar servicio social de limpieza en distintas áreas de la ciudad.


### 3.2.1 Realizar limpieza del sector a través de los infractores.

### 3.2.2 Solicitar e informar a la comunidad de que pueden denunciar a cualquier persona que incurra con la falta de arrojar basura.

### 

**Tabla de Precedencia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Actividad | Predecesor inmediato | Duracion  (Dias) | PERFIL | COSTO UNITARIO |
| Start |  |  |  |  |  |
| A | Investigar profundamente la problemática | Start | 5 | Ingeniero ambiental | $150.000 |
| B | Implementar campañas de capacitación de administración y gerencia. | A | **1** | Comunicador social | **$100.000** |
| C | Elaboración de los folletos diseño y contenido | B | 2 | Diseñador gráfico | $120.000 |
| D | Impresión de folletos | C | 6 | Diseñador gráfico | $120.000 |
| E | Distribución de folletos informativos para incentivar a las personas a participar en las jornadas de limpieza | D | 1 | Distribuidor o repartidor | $50.000 |
| F | Aumentar el personal para realizar las labores de limpieza. | A | 2 | Reclutador | 100.000 |
| G | Solicitar apoyo de empresas de limpieza que se unan a esta labor. | A | 1 | Comunicador social | $100.000 |
| H | Llevar un control y registro de las toneladas de basura recogidas en la jornada. | F | 2 | Estadistico | $90.000 |
| I | Controlar la calidad de los productos utilizados en la jornada como son las bolsas de basuras e implementos de aseo | F | 2 | Ingeniero Industrial | $150.000 |
| J | Entregar bonos de descuentos para incentivar a las personas en las jornadas de limpieza. | F | 3 | Encargado de marqueting | $80.000 |
| K | Monitorear y controlar los recursos disponibles en la zona. | G | 4 | Contador | $75.000 |
| L | Informar detalladamente de todas las actividades realizadas. | H-I-J | 5 | Supervisor | $60.000 |
| M | Brindar información acerca del uso adecuado de las canecas. | L | 2 | Supervisor | $60.000 |
| N | Incrementar la participación de la comunidad. | E | 1 | Comunicador social | $100.000 |
| P | Visitar comunidad por comunidad (barrios), entregar los folletos e informar acerca de la educación ambiental | N | 1 | Comunicador social | $100.000 |
| Q | Instalar cámaras de vigilancia en parques o en lugares donde haya cierto gran concurrencia, esto sería en desarrollo en conjunto con el proyecto de la alcaldía de instalación de cámaras de seguridad de la alcaldía. | K | 7 | Tecnico instalador Alarmas y redes de seguridad CCTV | 250000$ |
| R | Solicitar apoyo por parte de la comunidad si un miembro de esta comete algo en contra del ambiente, hacerle un llamado de atención | N | 2 | Comunicador social | $100.000 |
| S | Realizar limpieza del sector a través de los infractores. | Q | 1 | Infractores | 0 |
| T | Solicitar e informar a la comunidad de que pueden denunciar a cualquier persona que incurra en la falta de arrojar basura. | N | 3 | Comunicador social | $100.000 |
| End |  | M-P-R-T-S |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| RUTAS POSIBLES | DURACION |
| A-B-C-D-E-N-P | 17 |
| A-B-C-D-E-N-R | 18 |
| A-B-C-D-E-N-T | 19 |
| A-G-K-Q-S | 18 |
| A-F-H-L-M | 16 |
| A-F-I-L-M | 16 |
| A-F-J-L-M | 17 |

**Ruta crítica identificada:**

A-B-C-D-E-N-T

**Duración del proyecto:** 19 días

Tabla

Descripción generada automáticamente